## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2016 CONSEJO DISTRITAL DE ARCHIVOS DE BOGOTÁ, D.C.
CONSEJO TERRITORIAL DE ARCHIVOS DE: BOGOTÁ D.C.
PRESIDENTE: MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
SECRETARIO TECNICO: GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ARIZA
ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES | PRODUCTOS O EVIDENCIAS6 | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | P/E | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Planeado | Unidad de Medida
---------------
Total Ejecutado
1. Entrega oficial del Plan de Acción del Consejo Distrital de Archivo al AGN. | Presentación del Plan de Acción 2016 | 2016-01-01 | 2016-01-15 | P | 100% | [11 empty] | 100% | Oficio remisorio al AGN y Plan de Acción
|  |  |  | E | 0%
2. Registro y actualización de la información de las entidades del Distrito en la Sede Electrónica del Archivo General de la Nación, para los procesos de: 1. Articulación y 2. Registro Único de Series Documentales. | Presentación ante el Archivo General de la Nación de los informes semestrales de actividades. | 2016-01-01 | 2016-01-15 | P | 100% | [11 empty] | 100% | Oficio remisorio al AGN e informe de gestión.
|  |  |  | E | 0%
3. Realizar seguimiento de inscripción. |  | 2016-07-01 | 2016-07-30 | P | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | Oficio remisorio al AGN e informe de gestión.
|  |  |  | E | [6 empty] | 0%
4. Asesorar al Archivo de Bogotá en la aplicación de la política archivística en el Distrito Capital. | Actas de reunión, listados de asistencia e Informes de Asesoria. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.75% | 100% | Actas de reunión, registro de asistencia e Informes de Asesoria.
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas. | Comunicaciones, convocatorias, Actas, informes de seguimiento. | 2016-03-01 | 2016-12-30 | P | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | Comunicaciones, convocatorias, Actas, informes de seguimiento.
|  |  |  | E |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
6. Programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas propuestos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, bajo la coordinación del Archivo de Bogotá. | Visitas de seguimiento y control, visitas de asistencia técnica, jornadas de sensibilización. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | Documentos,
Actas,
|  |  |  | E |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | Informes
7. Revisar. evaluar y convalidar las Tablas de Retención Documental - TRD y las Tablas de Valoración Documental - TVD de las entidades distritales y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas en el Distrito Capital, que hayan sido aprobadas por los respectivos Comités Internos de Archivo, emitir concepto de viabilidad técnica sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. | TRD o TVD convalidadas, informes de evaluación y convalidación, conceptos. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | P | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 33% | 8, 34% | 8, 34% | 8, 34% | 8, 34% | 100% | Conceptos técnicos de convalidación.
8.Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. |  |  |  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9.Evaluar y presentar al Archivo General de la Nación las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural. | Identificación de Archivos que puedan ser declarados como Bienes de Interés Cultural. | 2016-06-01 | 2016-12-30 | P |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | Comunicaciones, actas e informes.
10. Evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural. |  |  |  | E |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
11. Apoyar la gestión de programas y proyectos del Sistema Distrital de Archivos, en todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la normativa y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y con complementarios que el respectivo imparta en el Distrito Capital. | Proyecto de adopción de la política pública de archivos. | 2016-02-01 | 2016-06-30 | P |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | Comunicaciones y Propuestas de proyectos, acta de la sesion.
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Proyecto de expedición de estatuto archivístico. | 2016-02-01 | 2016-10-30 | P |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 0% | 100%
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Proyecto de creación del Archivo de Bogotá como ente autónomo. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% | 100%
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Proyecto de creación del Archivo Intermedio de Bogotá D.C. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% |  | 16.65% | 100%
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Proyecto SGDEA - D.C. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P |  | 0% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | 100%
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Proyecto senso guía - archivos distritales. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | P |  | 0% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | 100%
|  |  |  | E |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12. Informar al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado como órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos, las irregularidades en el cumplimiento de la legislación archivística así como sobre cualquier situación que a su juicio atente contra el patrimonio documental del país. | Comunicaciones, informes semestrales. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | P | 50% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | Oficio remisorio al AGN e informes de gestión.
|  |  |  | E | 0% | [5 empty] | 0%